## Лист1
Отчет по прохождению деталей по технологическому маршруту
Заказ №: 421639
Заказчик: Завод КТР ООО
Продукция: Анкерно-угловая опора 1У110-1+5 Проект: 3.407.2-170 (29 шт.)
По состоянию на 26 Декабря 2024
Поз | Сортамент | Кол-в всего по КМД | Кол-во внесено всего в ССЗ | Кол-во по ССЗ выдано в произв. | Длина, мм | Ширина, мм | Масса 1 шт, кг | Отметки об изготовлении и предъявлении
[8 empty] | Рабочий центр №1 | Кол-во | Рабочий центр №2 | Кол-во | Рабочий центр №3 | Кол-во | Рабочий центр №4 | Кол-во | Рабочий центр №5 | Кол-во | Предъявлено
[18 empty] | Кол-во | Дата
2 партия
Марка № 1У01Б
1 | Уголок 125х8 | 14 | 14 | 14 | 8100 | 0 | 125.226 | VP-184 6D: Руб,Отв,Марк | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 25.12.2024
Марка № 1У01В
2 | Уголок 125х8 | 42 | 42 | 42 | 8100 | 0 | 125.226 | VP-184 6D: Руб,Отв,Марк | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 25.12.2024
Марка № 1У02
3 | Уголок 80х6 | 112 | 112 | 0 | 4420 | 0 | 32.531 | VP-164 8D: Руб,Отв,Марк | 0 | Пресс: Скосы | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У03
4 | Уголок 63х5 | 112 | 112 | 112 | 3355 | 0 | 16.138 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 112 | Пресс: Скосы | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У04
5 | Уголок 70х6 | 112 | 112 | 112 | 2675 | 0 | 17.093 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 112 | Пресс: Скосы | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У05
6 | Уголок 63х5 | 56 | 56 | 56 | 1520 | 0 | 7.311 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 56 | Пресс: Вырубка | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У05А
7 | Уголок 63х5 | 56 | 56 | 56 | 1520 | 0 | 7.311 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 | Пресс: Вырубка | 0 | Пресс: Размалковка | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У06
8 | Уголок 63х5 | 14 | 14 | 14 | 4070 | 0 | 19.577 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 25.12.2024
Марка № 1У06А
9 | Уголок 63х5 | 14 | 14 | 14 | 4070 | 0 | 19.577 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 14 | Пресс: Вырубка | 0 | Пресс: Скосы | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У07
15 | Лист 10 | 28 | 28 | 28 | 460 | 230 | 6.918 | Лазер: Лаз.Рез. | 0 | Пресс: Маркировка | 0 | Пресс: Гибка | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У07А
16 | Лист 10 | 28 | 28 | 28 | 460 | 230 | 6.93 | Лазер: Лаз.Рез. | 0 | Пресс: Маркировка | 0 | Пресс: Гибка | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У08
17 | Лист 10 | 56 | 56 | 56 | 460 | 85 | 2.906 | Лазер: Лаз.Рез. | 0 | Пресс: Маркировка | 0 | Пресс: Гибка | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У08А
18 | Лист 10 | 56 | 56 | 56 | 460 | 85 | 2.906 | Лазер: Лаз.Рез. | 0 | Пресс: Маркировка | 0 | Пресс: Гибка | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У09
19 | Лист 10 | 28 | 28 | 28 | 460 | 230 | 6.918 | Лазер: Лаз.Рез. | 0 | Пресс: Маркировка | 0 | Пресс: Гибка | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У09А
20 | Лист 10 | 28 | 28 | 28 | 460 | 230 | 6.93 | Лазер: Лаз.Рез. | 0 | Пресс: Маркировка | 0 | Пресс: Гибка | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У10
1 | Уголок 90х7 | 14 | 14 | 14 | 6190 | 0 | 59.672 | VP-164 8D: Руб,Отв,Марк | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У10А
2 | Уголок 90х7 | 14 | 14 | 14 | 6190 | 0 | 59.672 | VP-164 8D: Руб,Отв,Марк | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У10Б
3 | Уголок 90х7 | 28 | 28 | 28 | 6190 | 0 | 59.672 | VP-164 8D: Руб,Отв,Марк | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У11
4 | Уголок 70х6 | 56 | 56 | 56 | 1592 | 0 | 10.173 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 56 | Пресс: Скосы | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У12
5 | Уголок 50х5 | 56 | 56 | 56 | 1664 | 0 | 6.273 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У13
6 | Уголок 50х5 | 112 | 112 | 112 | 1510 | 0 | 5.693 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 | Пресс: Скосы | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У14
7 | Уголок 50х5 | 112 | 112 | 112 | 1440 | 0 | 5.429 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 | Пресс: Скосы | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У15
8 | Уголок 50х5 | 56 | 56 | 56 | 1310 | 0 | 4.939 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 | Пресс: Скосы | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У16
9 | Уголок 50х5 | 56 | 56 | 56 | 1235 | 0 | 4.656 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У17
10 | Уголок 70х6 | 56 | 56 | 56 | 1620 | 0 | 10.352 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 56 | Пресс: Скосы | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У18
11 | Уголок 50х5 | 56 | 56 | 56 | 1614 | 0 | 6.085 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У19
12 | Уголок 50х5 | 56 | 56 | 56 | 1356 | 0 | 5.112 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 | Пресс: Скосы | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У20
13 | Уголок 50х5 | 56 | 56 | 56 | 1184 | 0 | 4.464 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У21
10 | Уголок 63х5 | 56 | 56 | 56 | 1240 | 0 | 5.964 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У22
14 | Уголок 63х5 | 28 | 28 | 28 | 1524 | 0 | 7.33 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У23
15 | Уголок 50х5 | 14 | 14 | 14 | 1000 | 0 | 3.77 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У23А
16 | Уголок 50х5 | 14 | 14 | 14 | 1000 | 0 | 3.77 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У24
17 | Уголок 63х5 | 28 | 28 | 28 | 1726 | 0 | 8.302 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 | Пресс: Вырубка | 0 | Пресс: Скосы | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У25
18 | Уголок 50х5 | 28 | 28 | 28 | 1250 | 0 | 4.713 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У26
19 | Уголок 63х5 | 28 | 28 | 28 | 1205 | 0 | 5.796 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У27
20 | Уголок 50х5 | 28 | 28 | 28 | 870 | 0 | 3.28 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У28
11 | Уголок 50х5 | 14 | 14 | 14 | 1875 | 0 | 7.069 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У28А
12 | Уголок 50х5 | 14 | 14 | 14 | 1875 | 0 | 7.069 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 | Пресс: Вырубка | 0 | Пресс: Скосы | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У29
21 | Уголок 50х5 | 28 | 28 | 28 | 1974 | 0 | 7.442 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 | Пресс: Скосы | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У30
22 | Уголок 50х5 | 14 | 14 | 14 | 1414 | 0 | 5.331 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У30А
23 | Уголок 50х5 | 14 | 14 | 14 | 1398 | 0 | 5.27 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У31
24 | Уголок 50х5 | 28 | 28 | 28 | 1252 | 0 | 4.72 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У32
1 | Уголок 70х6 | 28 | 28 | 28 | 4960 | 0 | 31.694 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 | Фреза Marghina: Фрез-е | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У32А
2 | Уголок 70х6 | 28 | 28 | 28 | 4960 | 0 | 31.694 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 | Фреза Marghina: Фрез-е | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У33
3 | Уголок 40х4 | 56 | 56 | 56 | 1152 | 0 | 2.788 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У34
4 | Уголок 40х4 | 56 | 56 | 56 | 1086 | 0 | 2.628 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У35
5 | Уголок 40х4 | 56 | 56 | 56 | 949 | 0 | 2.297 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У36
6 | Уголок 40х4 | 56 | 56 | 56 | 897 | 0 | 2.171 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У37
7 | Уголок 40х4 | 56 | 56 | 56 | 769 | 0 | 1.861 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У38
8 | Уголок 40х4 | 56 | 56 | 56 | 731 | 0 | 1.769 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У39
9 | Уголок 40х4 | 56 | 56 | 56 | 489 | 0 | 1.183 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У40
1401 | Лист 16 | 14 | 14 | 14 | 480 | 330 | 18.769 | Лазер: Лаз.Рез. | 14 | Маркировка: Маркировка | 0 | Пресс: Гибка | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1402 | Лист 6 | 28 | 28 | 28 | 303 | 110 | 1.49 | Лазер: Лаз.Рез. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1403 | Лист 6 | 28 | 28 | 28 | 323 | 85 | 1.254 | Лазер: Лаз.Рез. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У41
1 | Уголок 63х5 | 28 | 28 | 28 | 1432 | 0 | 6.888 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У42
1 | Уголок 90х7 | 14 | 14 | 14 | 9600 | 0 | 92.544 | VP-164 8D: Руб,Отв,Марк | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У42А
2 | Уголок 90х7 | 14 | 14 | 14 | 9600 | 0 | 92.544 | VP-164 8D: Руб,Отв,Марк | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У43
3 | Уголок 63х5 | 28 | 28 | 28 | 3941 | 0 | 18.956 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 | Пресс: Вырубка | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У43А
4 | Уголок 63х5 | 28 | 28 | 28 | 3941 | 0 | 18.956 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 | Пресс: Вырубка | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У44
5 | Уголок 40х4 | 56 | 56 | 56 | 1374 | 0 | 3.325 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 | Пресс: Вырубка | 0 | Пресс: Скосы | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У45
6 | Уголок 40х4 | 56 | 56 | 56 | 836 | 0 | 2.023 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 | Пресс: Вырубка | 0 | Пресс: Скосы | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У46
7 | Уголок 40х4 | 56 | 56 | 56 | 1082 | 0 | 2.618 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 | Пресс: Вырубка | 0 | Пресс: Скосы | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У47
8 | Уголок 40х4 | 56 | 56 | 56 | 488 | 0 | 1.181 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 | Пресс: Вырубка | 0 | Пресс: Скосы | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У48
9 | Уголок 63х5 | 84 | 84 | 84 | 1860 | 0 | 8.947 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 | Пресс: Вырубка | 0 | Пресс: Скосы | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У49
10 | Уголок 80х6 | 28 | 28 | 0 | 1565 | 0 | 11.518 | VP-164 8D: Руб,Отв,Марк | 0 | Пресс: Скосы | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У49А
11 | Уголок 80х6 | 28 | 28 | 0 | 1565 | 0 | 11.518 | VP-164 8D: Руб,Отв,Марк | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У50
12 | Уголок 40х4 | 56 | 56 | 56 | 990 | 0 | 2.396 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 | Пресс: Вырубка | 0 | Пресс: Скосы | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У51
13 | Уголок 90х7 | 168 | 168 | 168 | 300 | 0 | 2.892 | VP-164 8D: Руб,Отв,Марк | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У52
14 | Уголок 40х4 | 28 | 28 | 28 | 1328 | 0 | 3.214 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У53
15 | Уголок 40х4 | 28 | 28 | 28 | 1365 | 0 | 3.303 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У54
2 | Уголок 90х7 | 14 | 14 | 14 | 3774 | 0 | 36.381 | VP-164 8D: Руб,Отв,Марк | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У54А
3 | Уголок 90х7 | 14 | 14 | 14 | 3774 | 0 | 36.381 | VP-164 8D: Руб,Отв,Марк | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У55
4 | Уголок 50х5 | 28 | 28 | 28 | 2537 | 0 | 9.564 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У56
5 | Уголок 80х6 | 14 | 14 | 0 | 1185 | 0 | 8.722 | VP-164 8D: Руб,Отв,Марк | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У56А
7 | Уголок 80х6 | 14 | 14 | 0 | 1185 | 0 | 8.722 | VP-164 8D: Руб,Отв,Марк | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У57
8 | Уголок 40х4 | 28 | 28 | 28 | 833 | 0 | 2.016 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У58
1 | Уголок 140х9 | 42 | 42 | 42 | 5040 | 0 | 97.826 | VP-184 6D: Руб,Отв,Марк | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У58А
2 | Уголок 140х9 | 14 | 14 | 14 | 5040 | 0 | 97.826 | VP-184 6D: Руб,Отв,Марк | 0 | Руч Сверл: Сверл.Отв. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У59
3 | Уголок 125х8 | 112 | 112 | 112 | 5986 | 0 | 92.544 | VP-184 6D: Руб,Отв,Марк | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 25.12.2024
Марка № 1У60
4 | Уголок 63х5 | 112 | 112 | 112 | 2040 | 0 | 9.812 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 0 | Пресс: Вырубка | 0 | Пресс: Размалковка | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У61
5 | Уголок 70х6 | 28 | 28 | 28 | 5515 | 0 | 35.241 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 28 | Пресс: Вырубка | 0 | Пресс: Скосы | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У62
6 | Лист 10 | 56 | 56 | 56 | 550 | 350 | 14.124 | Лазер: Лаз.Рез. | 0 | Маркировка: Маркировка | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У62А
7 | Лист 10 | 56 | 56 | 56 | 550 | 350 | 14.124 | Лазер: Лаз.Рез. | 0 | Маркировка: Маркировка | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У63
1 | Лист 20 | 56 | 56 | 56 | 450 | 450 | 30.017 | Лазер: Лаз.Рез. | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39 | 25.12.2024
2 | Лист 10 | 56 | 56 | 56 | 350 | 305 | 7.759 | Лазер: Лаз.Рез. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Лист 10 | 56 | 56 | 56 | 550 | 305 | 10.283 | Лазер: Лаз.Рез. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Лист 10 | 56 | 56 | 56 | 227 | 305 | 2.493 | Лазер: Лаз.Рез. | 0 | Пресс: Маркировка | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У78
8 | Уголок 80х6 | 56 | 56 | 0 | 4350 | 0 | 32.016 | VP-164 8D: Руб,Отв,Марк | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Марка № 1У79
9 | Уголок 63х5 | 56 | 56 | 56 | 2915 | 0 | 14.021 | VPX-94 2G: Руб,Отв,Марк | 56 | Пресс: Вырубка | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0